## Sheet1
阶段ID | 阶段描述 | 任务ID | 任务描述 | 任务依赖 | 状态 | 上下文 / 工具 | 验收标准
P0 | 实验环境建立 | P0-01 | 准备 Windows 台式机、USB WiFi 网卡、独立热点 | 无 | 已完成 | Windows PC / USB WiFi 网卡 | 摄像头可连接到独立热点
|  | P0-02 | 建立隔离网络，避免摄像头接入家庭主网 | P0-01 | 已完成 | Windows 热点 / 防火墙规则 | 摄像头仅连接测试网络
|  | P0-03 | 安装抓包与网络分析工具 | P0-01 | 已完成 | Wireshark / Npcap / nmap / VLC / ffmpeg | 工具均可正常运行
|  | P0-04 | 建立项目文件夹与实验记录模板 | 无 | 已完成 | 本地文件夹 / Markdown / Excel | 能记录 pcap、日志、截图、命令结果
|  | P0-05 | 记录摄像头 MAC、IP、启动时间、App 行为 | P0-02 | 已完成 | DHCP 日志 / Wireshark | 获得摄像头基础网络信息
|  | P0-06 | 保存不同场景下的抓包文件 | P0-03 | 已完成 | Wireshark pcapng | 保存 online / blocked / app preview / PTZ 等抓包文件
P1 | 网络行为逆向 | P1-01 | 抓取摄像头上电启动阶段流量 | P0-06 | 已完成 | Wireshark capture | 获得完整 boot 阶段 pcap
|  | P1-02 | 分析 DNS 请求，确定云端服务器域名 | P1-01 | 已完成 | DNS packets | 列出摄像头访问的主要域名
|  | P1-03 | 分析 TCP / UDP 通信流 | P1-01 | 已完成 | Wireshark / tcp.stream / udp.stream | 列出远程 IP、端口、协议类型
|  | P1-04 | 抓取手机 App 预览视频时的流量 | P1-01 | 已完成 | App preview capture | 判断视频流是否经云端或局域网
|  | P1-05 | 抓取手机 App 控制云台时的流量 | P1-01 | 已完成 | App PTZ capture | 判断 PTZ 控制路径
|  | P1-06 | 阻断公网连接并观察摄像头行为 | P1-02 | 已完成 | 防火墙 / DNS 劫持 | 判断离线后是否仍有本地服务
|  | P1-07 | 判断是否存在本地视频接口 | P1-04 | 已完成 | RTSP / HTTP / ONVIF / proprietary | 确定是否可从局域网直接取流
P2 | 本地视频接管 | P2-01 | 使用 nmap 扫描摄像头开放端口 | P1-01 | 已完成 | nmap | 获得开放端口列表
|  | P2-02 | 测试常见 RTSP 地址 | P2-01 | 已完成 | VLC / ffprobe / ffmpeg | 判断是否能拉取 RTSP 流
|  | P2-03 | 测试 ONVIF 探测 | P2-01 | 已完成 | ONVIF Device Manager | 判断是否支持 ONVIF
|  | P2-04 | 尝试 HTTP / MJPEG / 私有流地址,加入 8800/tcp 私有协议探测。 | P2-01 | 已完成 | 浏览器 / curl / ffmpeg | 判断是否有非 RTSP 视频接口
|  | P2-05 | 记录可用视频流参数 | P2-02 / P2-04 | 跳过 | ffprobe | 获得编码格式、分辨率、帧率、码率
|  | P2-06 | 判断是否无需刷机即可取流 | P2-05 | 已完成 | 视频预览 | 若可稳定取流，则优先跳转 P5
|  | P2-07 | 区分视频接管与控制接管需求 | P2-06 | 跳过 | 任务评估 | 明确是否还需要研究 PTZ / 夜视控制
P3 | 串口只读分析 | P3-01 | 断电状态下确认 GND 引脚 | P2-06 | 已完成 | 万用表蜂鸣档 | GND 与大面积铜皮导通；拍照记录测试点
|  | P3-02 | 上电后测量 RX / TX 空闲电平 | P3-01 | 已完成 | 万用表直流电压档 | 确认 UART 为 3.3 V TTL；若出现 5 V 则停止
|  | P3-03 | 制定并确认只读接线方案 | P3-02 | 已完成 | USB-TTL / 杜邦线 | 仅允许摄像头 GND 接 USB-TTL GND；摄像头 TX 接 USB-TTL RX；暂不连接 USB-TTL TX
|  | P3-04 | 只读接线并打开串口日志保存 | P3-03 | 已完成 | PuTTY / MobaXterm / Tera Term | 串口工具已设置日志保存；初始参数 115200 8N1
|  | P3-05 | 上电读取 boot log 并观察输出 | P3-04 | 已完成 | UART log | 记录正常日志 / 乱码 / 无输出 / login 提示 / U-Boot 倒计时等现象
|  | P3-06 | 尝试不同波特率但保持只读 | P3-05 | 跳过 | 115200 / 57600 / 38400 / 9600 | 在不输入字符的前提下找到可读串口参数
|  | P3-07 | 保存完整只读 boot log | P3-05 / P3-06 | 已完成 | UART log | 保存从上电到启动完成的完整日志文本
|  | P3-08 | 从 boot log 识别系统和服务信息 | P3-07 | 已完成 | Linux boot log | 获得 kernel、rootfs、mtd 分区、启动参数、进程和服务线索
|  | P3-09 | 分析 8800 / 9800 端口归属线索 | P3-08 | 待处理 | boot log / service names | 判断私有端口可能对应的进程或启动脚本
|  | P3-10 | 评估是否需要进入交互式 UART | P3-08 | 待处理 | 任务评估 | 只有在明确收益和风险后才考虑连接 USB-TTL TX 到摄像头 RX
|  | P3-11 | 如获批准再连接 USB-TTL TX 并测试只输入回车 | P3-10 | 待处理 | USB-TTL | 验证是否存在 login / shell；不输入破坏性命令
|  | P3-12 | 如获批准再评估是否可中断 U-Boot | P3-10 | 待处理 | bootloader console | 仅评估是否存在倒计时和交互入口；默认不中断启动
|  | P3-13 | 同步抓取 UART 与 pcap 并关联 App 预览/PTZ/断连现象 | P3-08 | 已完成 | UART log / Wireshark pcapng | 确认断连对应摄像头侧 WiFi 重连与 P2P 重新登录；未见手机直连或 8800/9800 流量
P4 | 固件备份与恢复 | P4-01 | 确认 SPI Flash 型号、容量、供电电压、引脚 | P3-08 | 待处理 | 250H128DHIQ / SPI NOR | 明确容量和读写方式
|  | P4-02 | 准备 SPI Flash 编程器和夹具 | P4-01 | 待处理 | CH341A / 1.8V or 3.3V adapter / SOIC clip | 编程器可识别芯片
|  | P4-03 | 读取完整 Flash 镜像 | P4-02 | 待处理 | flashrom / 编程器软件 | 得到完整固件 dump
|  | P4-04 | 连续读取 2–3 次并校验 hash | P4-03 | 待处理 | sha256 / md5 | 多次 dump 完全一致
|  | P4-05 | 多处备份原始固件 | P4-04 | 待处理 | 本地硬盘 / 云盘 / 移动硬盘 | 至少保存 2–3 份原始镜像
|  | P4-06 | 使用 binwalk 分析固件 | P4-04 | 待处理 | binwalk / Linux | 识别 kernel、rootfs、squashfs、jffs2 等
|  | P4-07 | 提取并分析 rootfs | P4-06 | 待处理 | unsquashfs / binwalk -e | 能查看文件系统
|  | P4-08 | 查找启动脚本和关键服务 | P4-07 | 待处理 | init scripts / busybox | 找到开机启动逻辑
|  | P4-09 | 查找视频编码、RTSP、云端、PTZ 相关程序 | P4-07 | 待处理 | strings / grep / ldd | 找到主要业务程序
|  | P4-10 | 写回原始 Flash 镜像进行恢复验证 | P4-05 | 待处理 | SPI programmer | 原始固件可写回
|  | P4-11 | 验证写回后摄像头正常启动 | P4-10 | 待处理 | boot log / App / 网络 | 摄像头恢复原始状态
|  | P4-12 | 编写救砖与恢复文档 | P4-11 | 待处理 | Markdown / 图片 | 明确接线、读写、恢复流程
P5 | 最小固件修改 | P5-01 | 明确固件修改目标 | P4-09 | 待处理 | 分析结果 | 只做必要修改，不替换完整系统
|  | P5-02 | 尝试启用已有本地视频服务 | P5-01 | 待处理 | RTSP / HTTP / init scripts | 本地可取流
|  | P5-03 | 尝试保留原厂 ISP、编码器、夜视、电机控制能力 | P5-01 | 待处理 | 原厂程序 | 白天、夜间、转动功能不丢失
|  | P5-04 | 尝试禁用厂商云服务 | P5-02 | 待处理 | hosts / init scripts / 防火墙 | 设备不再主动连云
|  | P5-05 | 尝试开启 telnet / ssh / 本地调试入口 | P5-01 | 待处理 | busybox / dropbear | 可本地登录管理
|  | P5-06 | 查找 PTZ 控制接口 | P4-09 | 待处理 | UART / HTTP API / 设备节点 | 能控制两个方向转动
|  | P5-07 | 查找夜视 / IR-cut / 红外灯控制接口 | P4-09 | 待处理 | GPIO / 设备节点 / 原厂程序 | 能控制白天彩色与夜间黑白切换
|  | P5-08 | 构建最小修改固件并测试启动 | P5-02 / P5-04 | 待处理 | 修改 rootfs / repack | 修改后能正常启动
|  | P5-09 | 保留完整回滚方案 | P5-08 | 待处理 | 原始固件 / 编程器 | 失败后可恢复
P6 | 服务器侧功能接管 | P6-01 | 组建 Ubuntu Server 家用服务器 | 无 | 待处理 | 旧笔记本 / Ubuntu Server | 服务器可稳定运行
|  | P6-02 | 安装 Docker / Docker Compose | P6-01 | 待处理 | Ubuntu Server | 可部署容器服务
|  | P6-03 | 部署 Frigate / Motion / NVR 服务 | P6-02 | 待处理 | Docker / Frigate / Motion | NVR Web UI 可访问
|  | P6-04 | 接入摄像头视频流 | P2-06 或 P5-02 | 待处理 | RTSP / HTTP stream | 服务器可稳定拉流
|  | P6-05 | 配置录像存储策略 | P6-04 | 待处理 | Frigate config | 支持连续录像或事件录像
|  | P6-06 | 配置移动检测区域 | P6-04 | 待处理 | Frigate zones / Motion mask | 能识别指定区域移动
|  | P6-07 | 配置本地目标检测 | P6-06 | 待处理 | CPU mode / 可选 Coral TPU | 能识别人、动物、车辆等目标
|  | P6-08 | 配置事件通知 | P6-07 | 待处理 | MQTT / Telegram / ntfy / 邮件 | 事件触发后可推送到手机
|  | P6-09 | 实现服务器侧 PTZ 自动跟踪逻辑 | P5-06 / P6-07 | 待处理 | Python service / MQTT | 检测到目标后可控制云台跟踪
|  | P6-10 | 优化功耗策略 | P6-07 | 待处理 | 低码率 / 事件录像 / 夜视策略 | 降低不必要计算和录像负载
P7 | 长期稳定运行 | P7-01 | 接入 Tailscale 内网 | P6-01 | 待处理 | Tailscale | 手机、电脑、iPad 可安全访问服务器
|  | P7-02 | 限制摄像头只访问服务器和必要内网地址 | P6-04 | 待处理 | 防火墙 / 路由规则 | 摄像头不能随意访问公网
|  | P7-03 | 配置 Cloudflare 域名解析 | P6-01 | 待处理 | Cloudflare DNS | 域名可解析到指定服务
|  | P7-04 | 明确 Cloudflare 与 Tailscale 分工 | P7-01 / P7-03 | 待处理 | 网络架构 | 摄像头/NVR 管理优先走 Tailscale
|  | P7-05 | 配置 systemd 自启动 | P6-03 | 待处理 | systemd | 服务器重启后服务自动恢复
|  | P7-06 | 配置 watchdog / 健康检查 | P7-05 | 待处理 | systemd watchdog / cron | 服务异常后自动重启
|  | P7-07 | 配置日志轮转 | P7-05 | 待处理 | logrotate / Docker logs | 防止日志占满磁盘
|  | P7-08 | 配置录像自动清理策略 | P6-05 | 待处理 | Frigate retention | 防止录像占满磁盘
|  | P7-09 | 长时间稳定性测试 | P7-05 | 待处理 | uptime monitoring | 连续运行 7 天以上无异常
|  | P7-10 | 建立完整文档 | P4-12 / P7-09 | 待处理 | Markdown / Git / 图片 | 包含接线、固件、配置、恢复、网络拓扑